## Feuil4
n° | (Tous)
| s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22
Bouba | (Tous) s18: 1; (Tous) s21: 2
Clement | (Tous) s17: 1.5; (Tous) s18: 2.6
Gaetan | (Tous) s19: 0.4; (Tous) s20: 3
Julien | (Tous) s19: 2.8; (Tous) s21: 0.7
Manelle | (Tous) s21: 1; (Tous) s22: 5
Total général |  | 1.5 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3.7 | 5

## Feuil1
|  |  |  | Avril |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre
n° | Taches | Type | Ressource | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
100 | Initialisation BD & insertions donnees test | back | Gaetan | Mai 19: 0.4
200 | Initialiser + config + test API rest = = java spring | back | Clement | Avril 17: 1.5
300 | Initialiser + config + test API rest == react | front | Julien | Mai 19: 2.5
400 | Header & Footer Init Ecran 1 | front | Julien | Mai 19: 0.3
500 | Ecran 1 -> Accueil
510 | Caroussel Back | back | Clement | bar: Avril 18
520 | Caroussel Front | front | Bouba | bar: Avril 18
600 | Ecran 2 -> Recette
610 | Body Back
611 | Recuperation d'une recette persistée | back | Clement | Avril 18: 0.4
612 | Recherche de recette par libellé | back | Clement | Avril 18: 1.2
620 | Body Front
621 | Liste de recherches | front | Julien | Mai 21: 0.7
622 | Detail de la recette | front | Bouba | Mai 21: 2
623 | Calcul de ingredients | front | Manelle | bar: Mai 21
700 | Ecran 3 -> Bilan
710 | Agenda de la semaine | front | Manelle | Mai 22: 5
720 | Calcul des besoins et des apports | back | Gaetan | Mai 20: 3
| Atelier fin de premier sprint pour produire la suite de plannif |  |  | Mai 20: 2